重庆医科大学附属儿童医院

两院区5个零星维修改造项目工程
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工程项目技术需求表
	采购项目类别
	工程

	项目名称
	两院区5个零星维修改造项目工程

	申购科室
	后勤管理处物业管理科

	数量/单位
	1

	项目描述
	[bookmark: OLE_LINK2]1.渝中眼科门诊楼4057、4056之间隔墙拆除，以及对应天地墙强弱电给排水设施的拆除、修复与移位等工作，本部分工程需分2个夜间施工完成，每次施工结束后须进行清洁与临时修复，保证次日早6点前可正常开诊使用。
[bookmark: _GoBack]2.两江院区超声科副主任办公室新增纱窗2个。
3.渝中和缘餐厅库房增设不锈钢隔网筐与托盘。
4.渝中营养科增设传递窗与窗套。
5.渝中院区营养科新增纱窗及百叶窗帘。
6.提供的改造清单仅作参考，改造内容以清单与图纸要求为基础，且不局限于上述范围，具体清单详见附件。
7.本工程采用交钥匙包干总价模式，报价涵盖但不限于工程材料采购、运输、安装与调试，安全保障措施，旧设施拆除，渣土清运，成品保护，现场保洁，施工围挡及文明施工等全部相关杂项费用。
8.本项目报价范围包含完成本项目产生的全部费用，涵盖但不限于施工直接费、间接费、维护保养费、税费、利润、管理费、装卸费、运输费、出渣外运费及配合费等。若因中标人自身原因发生漏报、少报，相关责任由中标人自行承担，采购人不予额外补偿。

	投标人特定资格条件
	建筑施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质

	技术参数要求（可设置“※”条款，“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理）
	见工程量清单

	专属试剂耗材
（适用于设备采购）
	无

	商务要求
[bookmark: _Toc267320049]（“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理）
	交货期/服务期、交货地点/服务地点及验收方式
	中标通知发出后，10个日历天内/渝中院区/现场验收

	
	报价要求
	按工程量清单进行报价，一次性报价、最低价中标，工程量清单仅作参考，报价包括完成此项工程的所有费用，此工程限价2.625万元。

	
	质量保证及售后服务
	质保期2年，质保金3%

	
	付款方式
	验收合格后支付合同总价的97%，剩下3%质保金在质保期结束后无息支付。

	
	知识产权
	医院在中国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如有第三方提出侵权指控，中标人应承担由此引起的一切法律责任和费用。

	
	培训要求
	投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，确保使用人员能正常操作。

	
	附件、图纸及包装要求
	所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。（参考）

	
	其他商务要求
	各投标人必须踏勘现场




















	渝中院区门诊眼科检查室拆除隔墙费用表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价
	合计（元）
	材料说明及施工工艺描述

	
	
	
	
	
	
	

	1
	轻钢龙骨隔墙拆除
	平方米
	16.4
	
	
	一面隔墙拆除

	2
	硅钙板吊顶拆除
	平方米
	4.92
	
	
	

	3
	强弱电线路、配电箱、给排水等拆除
	项
	1
	
	
	

	4
	吊顶阻燃板石膏板假梁制作
	米
	4.1
	
	
	

	5
	硅钙板吊顶还原
	项
	1
	
	
	

	6
	地面自流平修补、地胶嵌补
	项
	1
	
	
	

	7
	墙面涂料修补
	项
	1
	
	
	

	8
	强弱电线路配电箱移位恢复
	项
	1
	
	
	

	9
	新增地面地插
	项
	1
	
	
	地插7个，包括管线施工。

	10
	垃圾外运
	项
	1
	
	
	

	11
	总价
	
	
	
	
	需考虑全是夜间施工。



	两江院区超声科副主任办公室新增纱窗费用表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价
	合计（元）
	材料说明及施工工艺描述

	
	
	
	
	
	
	

	1
	铝合金纱窗（原有悬窗配套）1200*2000
	樘
	2
	
	
	配置滑轨及竖框，纱窗上下滑动可开关悬窗，采用不锈钢金刚纱网，四周耐候结构胶收口

	2
	总价
	
	
	
	
	



	渝中院区和缘餐厅零星维修费用表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价
	合计（元）
	材料说明及施工工艺描述

	
	
	
	
	
	
	

	1
	洗碗间排水沟新增定制不锈钢网筐
	个
	1
	
	
	2MM厚304不锈钢冲孔网筐650*350*200

	2
	米面储藏间定制不锈钢托盘
	米
	6.7
	
	
	304不锈钢面板厚度1.5MM立柱50*50*1.5 3900*600*200  2800*600*200

	3
	合计
	
	
	
	
	




	渝中营养科增加传递窗和窗套费用表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价
	合计（元）
	材料说明及施工工艺描述

	
	
	
	
	
	
	

	1
	304不锈钢窗套
	套
	1
	
	
	1740*1510*460
不锈钢板厚1.0mm，阻燃板基层

	2
	304不锈钢传递窗
	台
	1
	
	
	600*600*600

	3
	净化板窗户封堵
	套
	1
	
	
	1740*1510

	4
	旧窗拆除和收边
	项
	1
	
	
	

	5
	垃圾外运
	项
	1
	
	
	

	6
	总价
	
	
	
	
	




	渝中院区营养科新增纱窗及百叶窗帘费用表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价
	合计（元）
	材料说明及施工工艺描述

	
	
	
	
	
	
	

	1
	铝合金纱窗（需与原有滑窗配套）1500*1200
	樘
	3
	
	
	配置上下滑轨及竖框，采用不锈钢金刚纱网，四周耐候结构胶收口

	2
	铝百叶窗帘（需与原有滑窗配套）
	套
	3
	
	
	高光天蓝色

	3
	合计
	
	
	
	
	



